# Planeación Scrum del Proyecto Game Zone

TABLERO DEL PROYECTO: Trello Gamezone

## 1. Nombre del proyecto

Game Zone – Blog de videojuegos

## 2. Descripción del proyecto

Game Zone es un blog web enfocado en videojuegos, donde los usuarios podrán consultar publicaciones, novedades, contenido semanal y una interfaz organizada para navegar entre secciones como inicio, blog, login y perfil de usuario.

## 3. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un blog funcional de videojuegos aplicando una metodología tipo Scrum, dividiendo el trabajo en tareas, responsables, fechas de entrega y avances por sprint.

## 4. Equipo de trabajo

| Integrante | Rol dentro del proyecto |
| --- | --- |
| Jorge Gutiérrez | Frontend / Maquetación |
| Jhohan Sebastián Cordoba | Backend / Base de datos |
| Sebastian Pereira | UX/UI / Contenido / Scrum Master |

## 5. Sprint propuesto

Sprint 1: del 6 de julio de 2026 al 19 de julio de 2026
 Duración: 2 semanas

## 6. Product Backlog / Lista de tareas

| Tarea | Responsable | Estado | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñar pantallas en Figma | Sebastian Pereira | Hecho | 6 julio |
| Crear estructura de arquitectura MVC | Jhohan Sebastián Cordoba | Hecho | 6 julio |
| Diseño de base de datos | Jhohan Sebastián Cordoba | Hecho | 6 julio |
| Maquetar Login | Jorge Gutiérrez | Hecho | 7 julio |
| Diseñar UX & UI general | Sebastian Pereira | En proceso | 8 julio |
| Crear base de datos funcional | Jhohan Sebastián Cordoba | En proceso | 9 julio |
| Preparar el servidor | Jhohan Sebastián Cordoba | En proceso | 10 julio |
| Crear lógica del Fetch para los posts | Jhohan Sebastián Cordoba | En proceso | 11 julio |
| Maquetar HOME | Jorge Gutiérrez | Por hacer | 11 julio |
| Maquetar página principal del blog | Jorge Gutiérrez | Por hacer | 13 julio |
| Maquetar perfil de usuario | Jorge Gutiérrez | Por hacer | 14 julio |
| Definir presupuesto del proyecto | Sebastian Pereira | Por hacer | 12 julio |
| Crear contenido semana 1 | Sebastian Pereira | Por hacer | 13 julio |
| Crear contenido semana 2 | Sebastian Pereira | Por hacer | 17 julio |

## 7. Tareas adicionales recomendadas para agregar al Trello

Estas tareas no aparecen en el tablero, pero conviene agregarlas porque el proyecto las va a necesitar sí o sí. El Trello está bien, pero le falta el “modo pro”, o sea, cierre, pruebas y documentación.

| Nueva tarea sugerida | Responsable sugerido | Fecha sugerida |
| --- | --- | --- |
| Crear repositorio en GitHub | Jhohan Sebastián Cordoba | 7 julio |
| Definir historias de usuario | Sebastian Pereira | 8 julio |
| Revisar diseño responsive para celular y tablet | Jorge Gutiérrez | 15 julio |
| Crear categorías para los posts del blog | Jhohan Sebastián Cordoba | 15 julio |
| Realizar pruebas de navegación | Todos | 18 julio |
| Corregir errores finales | Todos | 18 julio |
| Crear documento de entrega o README del proyecto | Sebastian Pereira | 19 julio |
| Preparar presentación final del proyecto | Todos | 19 julio |

## 8. Historias de usuario sugeridas

Historia 1:
 Como visitante del blog, quiero ver una página principal atractiva para conocer las publicaciones más recientes sobre videojuegos.

Historia 2:
 Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi perfil dentro de Game Zone.

Historia 3:
 Como usuario, quiero leer publicaciones organizadas para encontrar fácilmente contenido sobre videojuegos.

Historia 4:
 Como administrador del contenido, quiero tener una estructura organizada de base de datos para gestionar los posts del blog.

## 9. Reuniones Scrum propuestas

| Ceremonia | Descripción |
| --- | --- |
| Daily Scrum | Reunión corta para revisar qué hizo cada integrante, qué hará y qué bloqueos tiene. |
| Sprint Planning | Planeación inicial de tareas, responsables y fechas. |
| Sprint Review | Revisión del avance final del blog. |
| Sprint Retrospective | Análisis de qué funcionó bien, qué se puede mejorar y qué se aprendió. |

## 10. Criterios de finalización

Una tarea se considera terminada cuando:

- Está desarrollada y funciona correctamente.

- Fue revisada por al menos otro integrante.

- No presenta errores visuales graves.

- Está integrada con el resto del proyecto.

- Se encuentra actualizada en el tablero de Trello.

## 11. Entregable final

Al finalizar el sprint, el equipo debe entregar una versión funcional del blog Game Zone, incluyendo diseño visual, estructura MVC, base de datos, páginas principales, contenido inicial y documentación básica del proyecto.